RELWO

Plataforma de servicios a domicilio con pago en custodia

Carta Gantt actualizada

Planificación por sprints, ejecución real y desviaciones a la semana 11 del semestre

Asignatura: Portafolio de Título (Capstone) — PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Plaza Norte

Equipo: Mauricio Poblete · Tania Sáez · Nayareth Suárez

Fase: Fase 2 — Desarrollo y ejecución

Fecha: 19 de octubre de 2026

Base: Carta Gantt planificada en la Fase 1 (04_Carta_Gantt_Planificada_Fase1.xlsx)

# 1. Cronograma real de sprints

| Sprint | Ventana planificada | Cierre efectivo | Objetivo | Compromiso | Entregado | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 – 07/08 | sáb 08/08 | Cimientos del repositorio y del servidor | 15 pts | Completo | +1 día |
| 2 | 10 – 14/08 | lun 17/08 | Torre de control navegable; base de pruebas e integración continua | 41 pts | 41 de 41 | +1 día hábil |
| 3 | 17 – 21/08 | mié 19/08 (servidor) · 29/08 (panel) | Flujo del dinero de punta a punta, demostrado al cliente | 70 pts | Servidor completo; panel parcial | Panel +8 días; 2 historias arrastradas |
| 4 | 29 – 30/08 (replanificado desde 24 – 28/08) | sáb 29/08 | La app móvil recorre el flujo del cliente y del maestro | 42 pts | 42 de 42 | −1 día |
| 5 | 03 – 11/09 | mié 09/09 | Las dos vías dejan de apoyarse en andamiaje | 65 pts | 65 + 80 de reserva | −2 días |
| 6 | 09 – 25/09 | mar 29/09 | La torre ve lo que hace el flujo; proveedores reales | 108 pts | 95 + 183 de reserva | +4 días |
| 7 | 30/09 – 16/10 | jue 15/10 | Disputas, instrumentación y licencia SEC | 71 pts | 71 de 71 + 11 de reserva | −1 día |
| 8 | 19 – 30/10 | en curso | Revisión de aceptación del MVP (hito de octubre) | 20 pts | — | — |
| 9 | 02 – 13/11 | planificado | Contingencia para lo que espera a terceros | — | — | — |

# 2. Gantt de actividades del plan de trabajo (semanas del semestre)

Semana 1 = 03-08-2026. ■ planificado en la Fase 1 · ■ ejecutado · ■ ejecutado fuera de lo planificado · ■ en curso o pendiente.

| Actividad | Resp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y definición de requerimientos | MP + equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Preparación del entorno de trabajo | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Diseño de interfaz y prototipo navegable | TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Construcción del servidor y de la base de datos | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso |
| Aplicación móvil y panel de administración | TS / MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso |
| Integración del pago dentro de la plataforma | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ajustada |
| Diseño y ejecución de pruebas (automáticas en cada cambio) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ajustada |
| Corrección de hallazgos y ajustes del producto | MP / TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso |
| Documentación del proyecto y seguimiento de sprints | NS / MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso |
| Despliegue en entorno de prueba y cierre | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso |

Colores: azul oscuro = planificado y ejecutado; azul claro = ejecutado antes o después de lo planificado; gris = planificado sin ejecución en esa semana; naranjo = planificado para las semanas que quedan (12 a 18). Semana actual: 11 (12 al 16-10-2026).

# 3. Desviaciones principales respecto de la planificación de la Fase 1

La construcción empezó antes y en paralelo. El plan de la Fase 1 era secuencial (diseño, luego servidor, luego app, luego pruebas). Con Scrum se trabajó por funcionalidades completas desde el Sprint 2, de modo que servidor, app y panel avanzaron a la vez.

La app móvil pasó a Mauricio Poblete. El plan asignaba la app y el panel a Tania Sáez; desde el Sprint 4 la app la construye Mauricio, porque avanza de la mano con el servidor, y Tania Sáez se concentra en la torre de control y el diseño.

El pago se integró antes. Se construyó detrás de un componente intercambiable con simulador desde el Sprint 3, en vez de las semanas 9 y 10. La conexión con la pasarela real quedó para el Sprint 9, porque depende de una evaluación comercial que el cliente aún no responde.

Las pruebas son continuas y automáticas. En lugar de una planilla de casos al final, cada cambio exige pruebas automáticas que se ejecutan antes de integrarlo (cerca de 4.800 en total), más recorridos manuales en emulador y teléfono físico.

El despliegue se adelantó. El entorno de prueba en la nube existe desde el 06-09-2026 (semana 6), no desde las semanas 16 y 17.

Nayareth Suárez se incorporó al desarrollo el 05-10-2026 con el tablero de métricas, en vez del plan de pruebas descrito en la Fase 1; antes su aporte estuvo en las evidencias académicas y el seguimiento documental.