## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO APT "RELWO"
Carrera de Ingeniería Informática · Asignatura Portafolio de Título · Equipo: Mauricio Poblete, Tania Sáez, Nayareth Suárez
N° | Competencia | Actividad / Tarea | Responsable | Duración | FASE 1 · Definición del Proyecto |  |  |  | FASE 2 · Desarrollo y Ejecución | [11 empty] | FASE 3 · Cierre y Evaluación
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SEMANA
1 | Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y definición de los requerimientos | Mauricio Poblete (con todo el equipo) | 2 semanas | bar: FASE 1 · Definición del Proyecto 1 to FASE 1 · Definición del Proyecto 2
2 | Desarrollar una solución de software | Preparación del entorno de trabajo | Mauricio Poblete | 1 semana
3 | Construir modelos de datos | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Mauricio Poblete | 2 semanas | bar: FASE 1 · Definición del Proyecto 3 to FASE 1 · Definición del Proyecto 4
4 | Desarrollar una solución de software | Diseño de la interfaz y prototipo navegable | Tania Sáez | 2 semanas
5 | Desarrollar una solución de software · Construir modelos de datos | Construcción del backend y de la base de datos | Mauricio Poblete | 4 semanas | bar: FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 5 to FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 8
6 | Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la aplicación móvil y del panel de administración | Tania Sáez | 5 semanas
7 | Desarrollar una solución de software | Integración del pago dentro de la plataforma | Mauricio Poblete | 2 semanas | bar: FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 9 to FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 10
8 | Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Nayareth Suárez | 6 semanas (4 en paralelo a la construcción y 2 de validación en dispositivo físico)
9 | Desarrollar una solución de software · Realizar pruebas de certificación | Corrección de hallazgos y ajustes del producto | Mauricio Poblete y Tania Sáez | 2 semanas | bar: FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 13 to FASE 2 · Desarrollo y Ejecución 14
10 | Gestionar proyectos informáticos | Documentación del proyecto y seguimiento de los sprints | Nayareth Suárez y Mauricio Poblete | Transversal a todo el semestre
11 | Desarrollar una solución de software · Realizar pruebas de certificación | Despliegue en el entorno de prueba y cierre del proyecto | Todo el equipo | 2 semanas | bar: FASE 3 · Cierre y Evaluación 17 to FASE 3 · Cierre y Evaluación 18
LEYENDA — RESPONSABLE
Trabajo conjunto (dos o más integrantes)
Mauricio Poblete
Tania Sáez
Nayareth Suárez

## Detalle Plan de Trabajo
N° | Competencia o unidad de competencia | Nombre actividad/tarea | Descripción actividad/tarea | Recursos | Duración | Semana(s) planificada(s) | Responsable | Facilitadores / Dificultades (observaciones)
1 | Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y definición de los requerimientos | Reunir y documentar los requerimientos del producto mínimo viable: servicios contratables, recorrido del usuario y reglas de negocio. Definir qué entra en el alcance y qué queda como mejora futura, y armar la planificación por sprints. | Documentación del proyecto, repositorio del equipo, planilla de planificación | 2 semanas | S1-S2 | Mauricio Poblete (con todo el equipo) | Facilitador: problema conocido y fácil de delimitar. Dificultad: el alcance tiende a crecer; se controla dejando por escrito qué queda fuera.
2 | Desarrollar una solución de software | Preparación del entorno de trabajo | Crear el repositorio del proyecto, definir las convenciones de trabajo y de revisión de código, y dejar operativos los entornos de desarrollo y de prueba. | Repositorio en GitHub, Git, Visual Studio Code, servicio de nube para el entorno de prueba | 1 semana | S1 | Mauricio Poblete | Facilitador: ordenar el trabajo desde el inicio evita retrabajo. Dificultad: la configuración de accesos y credenciales de la nube puede tomar más tiempo del previsto.
3 | Construir modelos de datos | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Definir la arquitectura de la solución (aplicación, servicio de backend, panel y base de datos) y diseñar el modelo relacional que soporta usuarios, maestros, cobertura por comuna, solicitudes, ofertas y estados del servicio. | Herramientas de diagramación y modelado de base de datos, documentación técnica del equipo | 2 semanas | S3-S4 | Mauricio Poblete | Facilitador: el modelo se diseña antes de programar. Dificultad: definir bien los estados del servicio, ya que un error ahí afecta a todo el sistema.
4 | Desarrollar una solución de software | Diseño de la interfaz y prototipo navegable | Diseñar las pantallas de la aplicación para el cliente y para el maestro, y construir un prototipo navegable que permita recorrer el flujo completo antes de programarlo. | Herramienta de prototipado, documentación de requerimientos | 2 semanas | S3-S4 | Tania Sáez | Facilitador: permite validar el recorrido con el equipo antes de programar. Dificultad: mantener el prototipo actualizado si cambian los requerimientos.
5 | Desarrollar una solución de software · Construir modelos de datos | Construcción del backend y de la base de datos | Programar el servicio de backend y su API, implementar el modelo de datos, el ciclo de vida de la solicitud de servicio y el cálculo de los montos en el servidor. | NestJS, PostgreSQL, TypeScript, documentación de la API | 4 semanas | S5-S8 | Mauricio Poblete | Facilitador: la API documentada permite avanzar en paralelo. Dificultad: mantener la consistencia de los estados del servicio en todos los casos.
6 | Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la aplicación móvil y del panel de administración | Construir las pantallas de la aplicación para el cliente y para el maestro a partir del prototipo, y el panel de administración para la operación de la plataforma, conectando ambos con la API. | Flutter, Angular, emuladores de Android, teléfono Android para pruebas | 5 semanas | S5-S9 | Tania Sáez | Facilitador: el prototipo ya define las pantallas. Dificultad: la integración con el backend depende de que la API esté disponible; se avanza con datos de prueba mientras tanto.
7 | Desarrollar una solución de software | Integración del pago dentro de la plataforma | Integrar el cobro contra el entorno de pruebas de una pasarela, manteniendo el monto retenido hasta que el servicio se cierre con la conformidad de ambas partes. | Entorno de pruebas de la pasarela de pago, backend del proyecto | 2 semanas | S9-S10 | Mauricio Poblete | Facilitador: el pago se construye detrás de un componente intercambiable, que permite trabajar con un simulador. Dificultad: depende de un tercero y de los tiempos de habilitación del entorno de pruebas.
8 | Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Elaborar el plan de pruebas del proyecto, diseñar los casos que cubren el recorrido completo del servicio y el cálculo de los montos, ejecutarlos sobre cada entrega y registrar los hallazgos para su corrección. | Planilla de casos de prueba, entorno de prueba del proyecto, teléfono Android, repositorio del equipo | 6 semanas (4 en paralelo a la construcción y 2 de validación en dispositivo físico) | S9-S12, S15-S16 | Nayareth Suárez | Facilitador: probar en cada sprint permite detectar errores temprano. Dificultad: los emuladores no permiten validar bien el rendimiento ni la cámara; se reservan las semanas 15-16 para probar en un equipo físico.
9 | Desarrollar una solución de software · Realizar pruebas de certificación | Corrección de hallazgos y ajustes del producto | Corregir los hallazgos registrados durante la ejecución del plan de pruebas y realizar los ajustes que se desprendan de ellos, tanto en el backend como en la aplicación y el panel, dejando el producto listo para la validación final en dispositivo físico. | Repositorio en GitHub, planilla de hallazgos, entorno de prueba del proyecto | 2 semanas | S13-S14 | Mauricio Poblete y Tania Sáez | Facilitador: los hallazgos vienen registrados y priorizados desde las pruebas. Dificultad: la cantidad de correcciones depende del resultado de las pruebas; si son más de las previstas se prioriza lo que afecta al flujo principal.
10 | Gestionar proyectos informáticos | Documentación del proyecto y seguimiento de los sprints | Elaborar y mantener la documentación del proyecto en el repositorio, y registrar la planificación, las revisiones y los acuerdos de cada sprint. | Repositorio en GitHub, documentación del proyecto, planilla de seguimiento | Transversal a todo el semestre | S1-S16 | Nayareth Suárez y Mauricio Poblete | Facilitador: documentar a medida que se avanza evita reconstruir información al final. Dificultad: se posterga con facilidad cuando hay presión de entrega; se incorpora como tarea de cada sprint.
11 | Desarrollar una solución de software · Realizar pruebas de certificación | Despliegue en el entorno de prueba y cierre del proyecto | Desplegar la solución completa en el entorno de prueba, ejecutar la revisión final sobre el flujo de punta a punta y preparar la presentación y la documentación de cierre del proyecto. | Servicio de nube del entorno de prueba, repositorio en GitHub, documentación del proyecto | 2 semanas | S17-S18 | Todo el equipo | Facilitador: el entorno de prueba se deja operativo desde el inicio del semestre. Dificultad: coincide con el cierre académico; se reserva tiempo de holgura para imprevistos.