Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha llevamos siete de los nueve sprints planificados y Relwo ya funciona de principio a fin en un entorno de prueba en la nube. Un cliente puede publicar lo que necesita, recibir ofertas de maestros, elegir una y pagar dentro de la aplicación. El dinero queda retenido hasta que el trabajo termina: el maestro confirma su llegada, cualquier cambio de precio lo aprueba el cliente antes de continuar y el servicio se cierra con una foto del trabajo y un código de tres dígitos que entrega el cliente. Para llegar a este punto definimos los requerimientos del producto, diseñamos la arquitectura y la base de datos, construimos un prototipo navegable y, sprint a sprint, desarrollamos el servidor, la aplicación móvil para clientes y maestros y el panel de administración desde donde se aprueban registros, se verifica la identidad de los maestros, se resuelven reclamos y se revisan las métricas del negocio. De los siete objetivos específicos, ya cumplimos los tres primeros: los requerimientos están documentados, la arquitectura y el modelo de datos están diseñados y el servidor está construido, con todos los montos calculados de forma centralizada. Los otros cuatro están en curso y con un avance importante: la aplicación y el panel funcionan, el pago con retención opera con un simulador mientras habilitamos la pasarela real, las pruebas automáticas se ejecutan con cada cambio y el sistema ya está desplegado en un entorno de prueba. Los objetivos se mantienen. Sí ajustamos la forma de trabajar y el reparto de tareas, como explicamos a continuación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Mantenemos el objetivo general y los siete objetivos específicos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Seguimos trabajando con Scrum, pero hicimos tres ajustes: • Sprints más largos. Partimos con sprints de una semana y, desde el quinto, pasamos a sprints de dos a tres semanas. Al juntar la aplicación, el servidor y el panel, el trabajo ya no cabía en una semana, y así las revisiones con el cliente coinciden con los hitos del proyecto. • Avanzar por funcionalidades completas. En lugar de terminar primero el servidor, luego la aplicación y al final las pruebas, cada funcionalidad se construye completa en todas sus partes. Así, en cada revisión hay algo concreto que mostrar. • Tareas repartidas por área. Mauricio se encarga del servidor y de la aplicación, Tania del panel de administración y del diseño, y Nayareth, desde octubre, del panel de métricas. Todo cambio es revisado antes de incorporarse al proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias están en la carpeta «Fase 2 / Evidencias Proyecto» del repositorio: • Presentación del proyecto, en una versión completa y otra resumida. • Documentación del trabajo con Scrum: documento de visión, matriz de responsabilidades (RACI), lista de funcionalidades del producto (Product Backlog), carta Gantt planificada y actualizada, y los registros de cada sprint: lo que nos comprometimos a hacer, el seguimiento diario, el acta de cada revisión y lo que aprendimos en cada retrospectiva. También incluimos el documento de arquitectura, la especificación de requerimientos y el registro de los cambios de alcance. • Base de datos: los scripts para crear la base, sus usuarios, sus tablas y sus datos iniciales, junto con el modelo entidad relación, el modelo extendido, el modelo relacional y el diccionario de datos. La carpeta de la aplicación queda creada para la Fase 3. Estas evidencias muestran cómo avanzó el proyecto: los registros de cada sprint cuentan qué planificamos, qué logramos, qué nos complicó y qué decidimos; los documentos de diseño explican cómo se construye el sistema; y los modelos de la base de datos se obtuvieron de la base real, por lo que reflejan lo que efectivamente está construido. Para cuidar la calidad aplicamos Scrum con todas sus reuniones y registros, revisamos cada cambio antes de incorporarlo, ejecutamos de forma automática cerca de 4.800 pruebas cada vez que algo cambia, calculamos los montos solo en el servidor para que cliente y maestro vean siempre lo mismo, y protegimos la base de datos con permisos limitados y un registro de auditoría que no se puede modificar. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y definición de los requerimientos | Documentación del proyecto, repositorio y reuniones con el cliente | Planificado: 2 semanas. Real: 5 semanas | Mauricio Poblete, con todo el equipo | Facilitó que el problema fuera conocido. Dificultó que el cliente pidiera cambios de alcance. | Completado | Se extendió para incorporar los cambios de alcance, que quedaron registrados por escrito. |
| Desarrollar una solución de software | Preparación del entorno de trabajo | GitHub, Git, Visual Studio Code y servicio de nube | Planificado: 1 semana. Real: 2 semanas | Mauricio Poblete | Facilitó definir reglas de trabajo desde el inicio. Dificultó configurar los accesos a la nube. | Completado | Se sumó un entorno de prueba en la nube y la ejecución automática de pruebas. |
| Construir modelos de datos | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Herramientas de diagramación y PostgreSQL | Planificado: 2 semanas. Real: 3 semanas | Mauricio Poblete | Facilitó diseñar el modelo antes de programar. Dificultó definir bien los estados del servicio. | Completado | El modelo creció con las nuevas funcionalidades y se sigue ampliando con cuidado. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de la interfaz y prototipo navegable | Herramienta de prototipado y requerimientos | Planificado: 2 semanas. Real: 6 semanas | Tania Sáez | Facilitó revisar el recorrido antes de programar. Dificultó mantenerlo al día con los cambios. | Completado | El prototipo pasó a ser la referencia visual de todo el proyecto. |
| Desarrollar una solución de software y construir modelos de datos | Construcción del servidor y de la base de datos | NestJS, PostgreSQL y TypeScript | Planificado: 4 semanas. Real: durante todos los sprints | Mauricio Poblete | Facilitó que la aplicación y el panel pudieran avanzar en paralelo. Dificultó mantener coherentes los estados del servicio. | En curso | Se construye por funcionalidades completas, junto con la aplicación y el panel. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la aplicación móvil y del panel de administración | Flutter, Angular, emuladores y teléfono Android | Planificado: 5 semanas. Real: desde el segundo sprint | Aplicación: Mauricio Poblete. Panel: Tania Sáez. Métricas: Nayareth Suárez | Facilitó tener las pantallas definidas en el prototipo. Dificultó la carga concentrada en una persona. | En curso | La aplicación pasó a Mauricio, Tania se concentró en el panel y Nayareth se sumó con las métricas. |
| Desarrollar una solución de software | Integración del pago dentro de la plataforma | Simulador de pagos y entorno de pruebas de la pasarela | Planificado: 2 semanas. Real: se extiende hasta el sprint 9 | Mauricio Poblete | Facilitó construir el pago de forma que la pasarela se pueda cambiar. Dificultó depender de un tercero. | Con retraso | El pago con retención funciona con un simulador; la conexión con la pasarela real queda para el sprint 9. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Pruebas automáticas, emulador y teléfono físico | Planificado: 6 semanas. Real: continuo desde el segundo sprint | Todo el equipo | Facilitó detectar errores apenas aparecen. Dificultó que el emulador no permite probar bien la cámara. | Ajustada | En vez de una planilla al final, las pruebas se ejecutan con cada cambio, además de recorridos en teléfono. |
| Desarrollar una solución de software y realizar pruebas de certificación | Corrección de errores y ajustes del producto | Repositorio, revisiones en teléfono y entorno de prueba | Planificado: 2 semanas. Real: continuo | Mauricio Poblete y Tania Sáez | Facilitó registrar los errores en cada revisión. Dificultó que su cantidad depende de las pruebas. | En curso | Los errores se corrigen dentro del mismo sprint en que aparecen. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación del proyecto y seguimiento de los sprints | Repositorio y registros de cada sprint | Durante todo el semestre | Mauricio Poblete y Nayareth Suárez | Facilitó documentar a medida que avanzábamos. Dificultó que varias personas editaran lo mismo a la vez. | En curso | Ahora una sola persona consolida la documentación a partir del trabajo de cada integrante. |
| Desarrollar una solución de software y realizar pruebas de certificación | Puesta en marcha en el entorno de prueba y cierre del proyecto | Servicio de nube y documentación | Planificado: semanas 16 y 17. Real: el entorno existe desde la semana 6 | Todo el equipo | Facilitó contar con el entorno de prueba desde temprano. Dificultó que coincide con el cierre del semestre. | En curso | La puesta en marcha se adelantó; el cierre y la presentación final quedan para la Fase 3. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Lo que nos facilitó el trabajo: • Definir desde el inicio cómo se comunican la aplicación, el panel y el servidor nos permitió avanzar en paralelo sin esperarnos. • Simular los servicios externos, como el pago, mientras no estuvieran disponibles evitó que el proyecto se detuviera. • Tener un entorno de prueba en la nube desde la sexta semana nos permitió probar en un teléfono real mucho antes de lo previsto. • Mantener toda la documentación en el repositorio permite que cualquiera del equipo retome el trabajo sin depender de conversaciones. Lo que nos dificultó y cómo lo abordamos: • Mucha carga en una sola persona. Mauricio coordina el proyecto, desarrolla el servidor y la aplicación y revisa todos los cambios. Para aliviarlo repartimos tareas más acotadas entre Tania y Nayareth y alargamos los sprints. • Dependencia de terceros. La pasarela de pago real no depende de nosotros. Por eso el pago funciona con un simulador que se puede reemplazar sin tocar el resto del sistema, y dejamos el sprint 9 como margen para conectarla. • Cambios de alcance. La parte comercial cambió la forma de asignar los trabajos: ahora los maestros envían ofertas y el cliente elige. Cada cambio lo dejamos por escrito y replanificamos el sprint. • Horarios. Los tres trabajamos, así que además de las reuniones dejamos por escrito el avance diario de cada sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Aplicación móvil y panel de administración: redistribuimos el trabajo. La aplicación pasó a Mauricio, porque avanza de la mano con el servidor, y Tania se dedicó por completo al panel y al diseño. • Plan de pruebas: reemplazamos la planilla de pruebas al final del proyecto por pruebas automáticas que se ejecutan con cada cambio, más recorridos en emulador y teléfono. Así los errores se detectan en el mismo sprint en que aparecen. • Rol de Nayareth: desde octubre se integró al desarrollo con el panel de métricas y tareas puntuales, además de su apoyo en calidad y documentación. • Puesta en marcha: la adelantamos de las semanas 16 y 17 a la semana 6, para probar en un entorno real desde temprano. No eliminamos ninguna actividad: todas siguen vigentes, con otro reparto o en otro momento.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Conexión con la pasarela de pago real (con retraso): depende de que el proveedor habilite su entorno de pruebas. Mientras tanto, el pago con retención funciona con un simulador, y conectar la pasarela no cambia el resto del sistema. Reservamos el sprint 9, del 2 al 13 de noviembre, para hacerlo. • Pruebas finales en teléfono y manual de usuario (no iniciadas): están planificadas para la Fase 3, como estaba previsto. Ya hicimos recorridos en teléfono que reducen el riesgo. • Revisión de aceptación del producto con el cliente: se hará al cierre del sprint 8, a fines de octubre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.